Приложение

к приказу МКОУ «СОШ с. Пролетарского»

от «07» августа 2015г. № 57-ОД

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой   аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в МКОУ «СОШ с. Пролетарского»  в 2016 году»

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11. | до 20 августа 2015 г. | Ульянова О.В. |  |
| 2. | Обсуждение на августовских педагогических советах результатов ГИА-9, ГИА-11. | с 20 по 28 августа 2015г. | Ульянова О.В. Белова О.А. |  |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов авания учебных предметов |  |  |  |  |
| 3. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам. | август-сентябрь 2015г. | Ульянова О.В. Белова О.А. Есипко Е.В. |  |
| 4. | Корректировка графиков повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников. | август - сентябрь 2015 г. | Еремина Т.А. |  |
| 5. | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий. | октябрь 2015 года | Белова О.А. |  |
| 6. | Участие в региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию. | в течение 2015-2016 учебного года | Ульянова О.В. Белова О.А. |  |
| 7. | Участие в онлайн-тестировании по общеобразовательным предметам в 11 классах. | в течение учебного года | Ульянова О.В. Бузулуцкая А.В. |  |
| 8. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах. | февраль 2016 г. | Ульянова О.В. Белова О.А. |  |
| 9. | Организация работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11. | в течение учебного года | Ульянова О.В. Белова О.А. |  |
| 10. | Организация работы с обучающимися «группы риска». | в течение учебного года | Ульянова О.В, учителя-предметники |  |
| 11. | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад. | в течение учебного года | Ульянова О.В. Диброва И.Г. |  |
| Участие в подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 12. | Участие в обучении на региональном уровне: - муниципальных координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для участников ГИА с ОВЗ - уполномоченных ГЭК; - экспертов предметных комиссий. | январь - март 2016 г. по графику Минобрнауки КБР | Белова О.А. |  |
| 13. | Участие в квалификационных испытаниях для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий. | февраль - март 2016 г. по графику Минобрнауки КБР | Белова О.А. |  |
| Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 14. | Организация проведения ГИА в сентябрьские сроки: - сбор заявлений на участие ЕГЭ в сентябре 2015 года; - проведение ГИА-9, ГИА-11; | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. по расписанию Минобрнауки РФ | Ульянова О.В. Белова О.А. |  |
| 15. | Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений Прохладненского района. | до 5 числа каждого месяца | Вахтель В.Ю. |  |
| 16 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников 00 текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ. | до 1 декабря 2015 г. | Белова О.А. Ульянова О.В. Еремина Т.А. |  |
| 17 | Формирование школьных информационных системы обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА). | по графику ФЦТ | Белова О.А. Ульянова О.В. Бузулуцкая А.В. |  |
| 18 | Обеспечение функционирования школьной информационной системы обеспечения проведения ГИА. | в течение всего периода | Бузулуцкая А.В. |  |
| 19 | Формирование на согласование с Минобрнауки КБР - уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9) - перечня ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для лиц с ОВЗ; членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий. | по графику ФЦТ | Белова О.А. Ульянова О.В. |  |
| 20 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | в течение всего периода | Белова О.А. |  |
| 21 | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки. | по расписанию Минобрнауки РФ | Белова О.А. Ульянова О.В. |  |
| 22 | организация работы по взаимодействию с ОВД по Прохладненскому району, ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района для успешного проведения ГИА. | в течение всего периода | Белова О.А. |  |
| 23 | Проведение организационных мероприятий по участию в ГИА – 2016г. | по расписанию Минобрнауки РФ | Белова О.А. Ульянова О.В. |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 24 | Организация информационно-разъяснительной работы в МКОУ «СОШ с. Пролетарского» с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение всего периода | Белова О.А. Ульянова О.В. |  |
| 25 | Организация работы телефонов «горячей линии» функционирование сайта МКОУ «СОШ с. Пролетарского» | в течение всего периода | Белова О.А. Еремина Т.А. |  |
| 26 | Участие в совещаниях Минобрнауки КБР с заместителями глав администраций руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА. | в течение всего периода | Белова О.А. |  |
| 27 | Организация работы по освещению подготовки и проведения ГИА. | в течение всего периода | Белова О.А. Ульянова О.В. |  |
| 28 | Размещение в МКОУ «СОШ с. Пролетарского» информационных стендов по процедуре проведения ГИА. | в течение всего периода | Ульянова О.В. |  |
| Контрольно-надзорные мероприятия |  |  |  |  |
| 29 | Подготовка ППЭ к проверке на соответствие установленным требованиям. | март-апрель 2016 г. | Белова О.А. |  |
| 30 | Создание условий для осуществления контроля хода проведения ГИА должностными лицами управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР, надзорными органами. | сентябрь 2015 г.; март-июнь 2016 г. | Белова О.А. |  |